## 표지
단위 시험 시나리오 및 결과서
MelonPlate
버전 0.1

## 검토
검토이력
| 구분 | 직위 | 성명 | 검토일자/시간 | 서명
| 작성자 | DA | 박혜영 | 2019.04.16
| PL | PL | 이은혜 | 2019.04.16
| PM | PM | 송찬중
단위 시험 시나리오 및 결과서

## 문서개요
제.개정 이력
| 개정번호 | 제.개정 페이지 및 내용 | 제.개정 일자
| 1 | 제 정
단위 시험 시나리오 및 결과서

## 테스트 케이스
단위시험 시나리오 및 결과서
1. 단위 시험 목록
과제구분 | 업무구분 | 테스트ID | 테스트케이스 설명 | 검증구분 | 테스트 수행일 | 테스트 담당자 | 테스트 확인자 | 1차결과 | 2차결과 | 3차결과
| 로그인 | 사전작업 | 로그인 메인 페이지를 켠다. | - | - | - | - | - | - | -
|  | MP-T-001 | 로그인이 되는가? | 처리기능 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-002 | 아이디 찾기 버튼을 눌렀을 때 해당 페이지가 출력이 되는가? | 출력 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-003 | 아이디 찾기가 되는가? | 처리기능 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-004 | 비밀번호 찾기 버튼을 눌렀을 때 해당 페이지가 출력이 되는가? | 출력 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-005 | 비밀번호 찾기 페이지에서 올바른 정보를 입력하였을 경우 메일로 임시비밀번호를 보내주는가? | 처리기능 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
| 회원가입 | 사전작업 | 로그인 메인 페이지에서 회원가입 버튼을 누른다 | - | - | - | - | - | - | -
|  | MP-T-006 | 일반회원 / 업체회원 선택 화면이 출력 되는가? | 출력 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-007 | 일반회원 가입 또는 업체회원 가입 버튼을 눌렀을 때 해당 페이지가 출력이 되는가? | 출력 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-008 | 아이디 중복체크가 되는가? | 처리기능 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-009 | 닉네임 중복체크가 되는가? | 처리기능 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-010 | 업체가입일 경우 사업자 번호 중복체크가 되는가? | 처리기능 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-011 | 정규식이 적용되는가? | 처리기능 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-012 | 비밀번호 일치검사가 되는가? | 처리기능 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-013 | 우편번호 찾기 버튼을 눌렀을 때 해당 페이지가 출력 되는가? | 출력 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-014 | 우편번호 찾기가 되는가? | 처리기능 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-015 | 캡차API 제대로 기능을 하는가? | 처리기능 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-016 | 모든항목이 입력됬을때만 회원가입 가입이 되는가? | 처리기능 | 2019-04-15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
| 회원 메인페이지 | 사전작업 | 회원으로 로그인을 한다 | - | - | - | - | - | - | -
|  | MP-T-017 | 관심지역이 설정되지 않은 경우 관심지역 설정 페이지가 먼저 뜨는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-018 | 관심지역이 설정된 경우 메인페이지에 지역기반으로 검색된 결과가 뜨는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-019 | 홈전환 버튼을 눌렀을 경우 메인화면으로 돌아가는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-020 | 로그아웃 버튼을 눌렀을 경우 초기 로그인 화면으로 돌아가는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-021 | EAT딜 버튼을 눌렀을 때 해당페이지가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-022 | 관심지역설정 버튼을 눌렀을 때 팝업으로 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-023 | 관심지역설정을 할 수 있는가? | 처리기능 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-024 | 실시간 문의를 눌렀을 때 팝업으로 페이지가 뜨는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-025 | 실시간 문의가 되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | F | P | P
|  | MP-T-026 | 마이페이지를 눌렀을 경우 각 회원에 맞는 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-027 | 맛집TOP10을 눌렀을 때 해당 맛집의 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-028 | 맛집 BEST5를 눌렀을 때 해당 맛집의 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-029 | 해당 맛집의 주소에 맞는 지도가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-030 | 해당 맛집의 가는길 보기가 제대로 작동하는가? | 처리기능 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-031 | 맛집 화면에서 찜하기를 눌렀을 경우 정상적으로 추가되는가? | 처리기능 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-032 | 맛집 화면에서 예약하기를 눌렀을 경우 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-033 | 우수맛집일 경우 인증 마크가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-034 | 예약을 할 수 있는가? | 처리기능 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-035 | 리뷰보기 버튼이 작동되는가? | 처리기능 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-036 | 리뷰작성 버튼이 작동되는가? | 처리기능 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | F | P | P
|  | MP-T-037 | 키워드를 눌렀을 경우 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-038 | 검색을 눌렀을 경우 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-039 | 검색결과를 눌렀을 경우 해당 맛집 화면이 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-040 | EAT딜 더보기 버튼을 누를 경우 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-041 | EAT딜 홈의 분류버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-042 | EAT딜 사진을 클릭하면 해당 EAT딜 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-043 | EAT딜 상품페이지에 상세내용이 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-044 | EAT딜 상품페이지에서 EAT딜 Q&A 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-045 | EAT딜 Q&A를 작성할 수 있는가? | 처리기능 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-046 | EAT딜 장바구니 담기 버튼이 되는가? | 처리기능 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
|  | MP-T-047 | EAT딜 바로구매 버튼이 되는가? | 처리기능 | 2018.04.16 | 이은혜 | 박혜영 | P | P | P
| 업체회원 마이페이지 | 사전작업 | 업체회원으로 로그인 후 마이페이지 버튼을 클릭한다 | - | - | - | - | - | - | -
|  | MP-T-048 | 개인정보 버튼을 누르면 비밀번호 입력 화면이 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-049 | 개인정보 화면에서 비밀번호 입력시 회원정보 화면이 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-050 | 가게사진추가 버튼을 클릭하면 사진파일이 저장되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-051 | 개인정보 화면에서 닉네임 중복확인이 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-052 | 개인정보 화면에서 우편번호 검색이 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-053 | 개인정보 화면에서 수정완료 버튼 클릭시 회원정보가 수정되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-054 | 내맛집정보 버튼을 누르면 비밀번호 입력 화면이 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-055 | 내맛집정보 화면에서 비밀번호 입력시 가게정보 수정화면이 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-056 | 내맛집정보 화면에서 우편번호 검색이 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-057 | 내맛집정보 화면에서 수정완료 버튼 클릭시 맛집정보가 수정되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-058 | EAT딜 현황 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-059 | EAT딜 현황 화면에서 등록신청 버튼을 누르면 기능이 수행되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-060 | EAT딜 신청 완료 버튼을 누르면 기능이 수행되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-061 | EAT딜 현황 화면에서 삭제신청 버튼을 누르면 기능이 수행되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-062 | EAT딜 Q&A 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-063 | EAT딜 Q&A 화면에서 전체보기 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-064 | EAT딜 Q&A 화면에서 미답변 Q&A 보기 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-065 | EAT딜 매출조회 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-066 | 예약정보설정 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | F | P | P
|  | MP-T-067 | 예약정보설정 화면에서 확인 버튼을 누르면 해당 정보가 입력되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-068 | 예약현황관리 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | F | P | P
|  | MP-T-069 | 우수맛집 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-070 | 우수맛집 화면에서 우수맛집인증서 PDF 파일을 다운이 가능한가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 박혜영 | 이은혜 | P | P | P
| 회원 마이페이지 | 사전작업 | 회원 로그인 후 마이페이지 버튼을 누른다 | - | - | - | - | - | - | -
|  | MP-T-071 | 정보조회 버튼을 비밀번호 입력창이 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-072 | 비밀번호가 일치했을때 정보조회가 가능한가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-073 | 수정버튼을 눌렀을때 정보수정이 가능한가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-074 | 탈퇴버튼을 눌렀을때 회원탈퇴가 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-075 | 나의 메로니지를 눌렀을때 현재 메로니지와 사용 내역이 조회가 되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-076 | 홀릭을 눌렀을때 달성 여부와 달성률이 조회가 되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-077 | 가고싶은 맛집을 눌렀을때 조회가 되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-078 | 내 EAT딜 관리 - 장바구니를 눌렀을때 조회가 되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-079 | 장바구니 목록에서 선택한 항목이 구매를 눌렀을때 구매창이 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-080 | 메로니지를 사용했을때 결제 금액에서 차감이 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-081 | 결제하기를 눌렀을때 수량만큼 금액이 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-082 | 카드사, 카드번호, CVC 번호를 입력하고 결제하기를 눌렀을때 결제가 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-083 | 결제가 성공했을때 결제 성공, 쿠폰 번호가 SMS로 전송이 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-084 | 장바구니 목록에서 선택한 항목이 삭제가 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-085 | EAT딜 구매내역을 눌렀을때 조회가 되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-086 | 상태가 취소인 항목을 클릭하고 결제 취소를 클릭했을때 경고창이 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-087 | 상태가 확정인 항목을 클릭하고 결제 취소를 클릭했을때 알림창이 출력되는가? | 사후처리 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-088 | 결제 취소를 했을때 결제가 취소되었다는 SMS가 전송 되는가? | 사후처리 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-089 | 예약내역을 클릭했을때 조회가 되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-090 | 예약 취소를 클릭했을때 취소가 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-091 | 작성리뷰를 클릭했을때 출력이 되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-092 | 항목을 클릭하고 수정을 눌렀을때 수정화면이 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-093 | 내용을 변경하고 수정하기를 눌렀을때 수정이 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
|  | MP-T-094 | 사진첨부를 클릭했을때 사진 선택 화면이 출력되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 이진호 | 이병규 | P | P | P
| 관리자 마이페이지 | 사전작업 | 관리자로 로그인한다 | - | - | - | - | - | - | -
|  | MP-T-095 | 회원 관리 버튼을 누른면 전체회원 목록이 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-096 | 관리자 추가 버튼을 누르면 관리자 추가 팝업이 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-097 | 관리자 추가 팝업에 데이터를 입력후 확인버튼을 누르면 관리자가 추가 되는가? | 입력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-098 | 관리자 추가 팝업에서 취소 버튼을 누르면 종료되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-099 | 데이터를 선택 후 회원 삭제 버튼을 누르면 삭제 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-100 | 일반회원 버튼을 누르면 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-101 | 업체회원 버튼을 누르면 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-102 | 가입 신청 현황 버튼을 누르면 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-103 | 가입 대기중인 업체 회원 목록에서 데이터를 선택 후 승인 버튼을 누르면 가입되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-104 | 가입 대기중인 업체 회원 목록에서 데이터를 선택 후 반려 버튼을 누르면 반려되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-105 | 블랙 리스트 관리 버튼을 누르면 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-106 | 블랙리스트 후보 목록에서 데이터를 선택 후 블랙 버튼을 누르면 추가되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-107 | 블랙리스트 후보 목록에서 블랙 조회 버튼을 누르면 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-108 | 블랙리스트 목록에서 데이터를 선택 후 해제 버튼을 누르면 데이터가 이동 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-109 | 블랙리스트 목록에서 확인 버튼을 누르면 데이터가 이동 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-110 | 홀릭리스트 관리 버튼을 누르면 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-111 | 홀릭 후보 목록에서 데이터를 선택 후 홀릭을 누르면 추가되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-112 | 홀릭 후보 목록에서 홀릭 조회 버튼을 누르면 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-113 | 홀릭 목록에서 데이터를 선택 후 강등 버튼을 누르면 데이터가 이동 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-114 | 홀릭리스트 목록에서 확인 버튼을 누르면 데이터가 이동 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-115 | 우수 맛집 리스트버튼을 누르면 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-116 | EAT딜 승인&반려 버튼을 누르면 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-117 | EAT딜 신청 현황에서 데이터를 선택 후 정보 관리를 누르면 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-118 | EAT딜 승인&반려 팝업에서 데이터를 입력 후 등록 버튼을 누르면 승인 되는가? | 처리기능 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-119 | EAT딜 승인&반려 팝업에서 데이터를 입력 후 반려 버튼을 누르면 반려 되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
|  | MP-T-120 | EAT딜 승인&반려 팝업에서 데이터를 입력 후 돌아가기 버튼을 누르면 출력되는가? | 출력 | 2019.04.15 | 최우석 | 이은혜 | P | P | P
* 프로그램별로 각각 테스트케이스ID가 아니라 복수의 프로그램이 한 개의 테스트케이스ID가 될 수 있음
* 한 개의 프로그램ID에는 복수의 테스트케이스를 만들 수 있음 (무조건 프로그램ID 당 테스트케이스 ID가 한 개가 아님 (샘플이 틀림))
* 테스트케이스 설명은 검증구분(입력, 처리기능, 출력, 사후처리)로 구분하여 테스트 케이스를 만들어야 함
* 테스트데이타는 통합시험에서 재활용하기 위하여 시험데이타는 가능한 상세히 기술하여 주세요!
업무기능분해도
업무기능분해도
업무기능분해도
업무기능분해도
프로잭트 명
단계명
관세청 CDW 구축
현행시스템 분석
시스템 명
서브시스템명
통계시스템
통계시스템
작성자
작성일
우철호
01.7.26
프로잭트 명
단계명
관세청 CDW 구축
현행시스템 분석
시스템 명
서브시스템명
통계시스템
통계시스템
작성자
작성일
우철호
01.7.26
프로잭트 명
단계명
관세청 CDW 구축
현행시스템 분석
시스템 명
서브시스템명
통계시스템
통계시스템
작성자
작성일
우철호
01.7.26

## 테스트 결과
NO | *테스트케이스 ID | 테스트 설명 | 수행결과 (정상 - 'P', 오류 - 'F') |  | 비고
|  |  | *예상결과 | *실제결과
1 | MP-T-001 | 로그인이 되는가? | 유저 메인화면으로 이동 | P
2 | MP-T-002 | 아이디 찾기 버튼을 눌렀을때 해당페이지가 출력 되는가? | 아이디 찾기 페이지 출력 | P
3 | MP-T-003 | 아이디 찾기가 되는가? | 올바른 정보를 입력: 아이디를 알려줌 / 틀린 정보 입력 : 에러 메시지 출력 | P
4 | MP-T-004 | 비밀번호 찾기 버튼을 눌렀을 때 해당 페이지가 출력 되는가? | 비밀번호 찾기 페이지 출력 | P
5 | MP-T-005 | 비밀번호 찾기가 되는가? | 올바른 정보 입력 : 입력한 아이디로 임시 비밀번호 이메일 전송 / 틀린 정보 입력 : 에러 메시지 출력 | P
6 | MP-T-006 | 일반회원 / 업체회원 선택 화면이 출력 되는가? | 일반회원가입 , 업체회원가입 을 선택할 수 있는 페이지 출력 | P
7 | MP-T-007 | 일반회원 가입 또는 업체회원 가입 버튼을 눌렀을 때 해당 페이지가 출력이 되는가? | 선택한 유형에 따른 회원가입 페이지 출력 | P
8 | MP-T-008 | 아이디 중복체크가 되는가? | 아이디가 중복될 경우 중복 이벤트 발생 | P
9 | MP-T-009 | 닉네임 중복체크가 되는가? | 닉네임이 중복될 경우 중복 이벤트 발생 | P
10 | MP-T-010 | 업체가입일 경우 사업자 번호 중복체크가 되는가? | 사업자 번호가 중복될 경우 중복 이벤트 발생 | P
11 | MP-T-011 | 정규식이 적용되는가? | 정규식에 일치하는 경우에만 회원가입 가능 | P
12 | MP-T-012 | 비밀번호 일치검사가 되는가? | 비밀번호가 일치하지 않을 경우 회원가입 불가 | P
13 | MP-T-013 | 우편번호 찾기 버튼을 눌렀을 때 해당 페이지가 출력 되는가? | 우편번호 찾기 페이지 출력 | P
14 | MP-T-014 | 우편번호 찾기가 되는가? | 동을 입력하고 검색 버튼을 눌렀을 때 입력 한 동의 우편번호 와 주소 출력 | P
15 | MP-T-015 | 캡차API 제대로 기능을 하는가? | 캡챠필드에 영어와 숫자가 출력 | P
16 | MP-T-016 | 모든항목이 입력됬을때만 회원가입이 되는가 | 항목이 입력되지 않았을 경우 가입오류 에러 메시지 출력 | P
17 | MP-T-017 | 관심지역이 설정되지 않은 경우 관심지역 설정 페이지가 먼저 뜨는가? | 관심지역설정 팝업 페이지 출력 | P
18 | MP-T-018 | 관심지역이 설정된 경우 메인페이지에 지역기반으로 검색된 결과가 뜨는가? | 메인화면 출력 | P
19 | MP-T-019 | 홈전환 버튼을 눌렀을 경우 메인화면으로 돌아가는가? | 메인화면 출력 | P
20 | MP-T-020 | 로그아웃 버튼을 눌렀을 경우 초기 로그인 화면으로 돌아가는가? | 로그인 화면 출력 | P
21 | MP-T-021 | EAT딜 버튼을 눌렀을 때 해당페이지가 출력되는가? | 해당페이지 출력 | P
22 | MP-T-022 | 관심지역설정 버튼을 눌렀을 때 팝업으로 페이지가 출력되는가? | 관심지역설정 팝업 페이지 출력 | P
23 | MP-T-023 | 관심지역설정을 할 수 있는가? | 설정 값이 없을 경우 경고창 출력 | P
24 | MP-T-024 | 실시간 문의를 눌렀을 때 팝업으로 페이지가 뜨는가? | 해당페이지 출력 | P
25 | MP-T-025 | 실시간 문의가 되는가? | 관리자와 실시간 채팅 | P
26 | MP-T-026 | 마이페이지를 눌렀을 경우 각 회원에 맞는 페이지가 출력되는가? | 해당페이지 출력 | P
27 | MP-T-027 | 맛집TOP10을 눌렀을 때 해당 맛집의 페이지가 출력되는가? | 해당페이지 출력 | P
28 | MP-T-028 | 맛집 BEST5를 눌렀을 때 해당 맛집의 페이지가 출력되는가? | 해당페이지 출력 | P
29 | MP-T-029 | 해당 맛집의 주소에 맞는 지도가 출력되는가? | 해당페이지 출력 | P
30 | MP-T-030 | 해당 맛집의 가는길 보기가 제대로 작동하는가? | 해당페이지 출력 | P
31 | MP-T-031 | 맛집 화면에서 찜하기를 눌렀을 경우 정상적으로 추가되는가? | 이미 추가된 맛집일 경우 경고창 출력 | P
32 | MP-T-032 | 맛집 화면에서 예약하기를 눌렀을 경우 해당 페이지가 출력되는가? | 해당페이지 출력 | P
33 | MP-T-033 | 우수맛집일 경우 인증 마크가 출력되는가? | 맛집 홈 우상단 맛집 마크 출력 | P
34 | MP-T-034 | 예약을 할 수 있는가? | 정보 입력 완료시 확인창 출력 | P
35 | MP-T-035 | 리뷰보기 버튼이 작동되는가? | 리뷰 리스트 결과 출력 | P
36 | MP-T-036 | 리뷰작성 버튼이 작동되는가? | 리뷰 작성 팝업페이지 출력 | P
37 | MP-T-037 | 키워드를 눌렀을 경우 해당 페이지가 출력되는가? | 해당페이지 출력 | P
38 | MP-T-038 | 검색을 눌렀을 경우 해당 페이지가 출력되는가? | 해당페이지 출력 | P
39 | MP-T-039 | 검색결과를 눌렀을 경우 해당 맛집 화면이 출력되는가? | 해당페이지 출력 | P
40 | MP-T-040 | EAT딜 더보기 버튼을 누를 경우 해당 페이지가 출력되는가? | EAT딜 홈 페이지 출력 | P
41 | MP-T-041 | EAT딜 홈의 분류버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 해당페이지 출력 | P
42 | MP-T-042 | 메인과 EAT딜 홈의 EAT딜 사진을 클릭하면 해당 EAT딜 페이지가 출력되는가? | 해당페이지 출력 | P
43 | MP-T-043 | EAT딜 상품페이지에 상세내용이 출력되는가? | 상세내역 페이지 출력 | P
44 | MP-T-044 | EAT딜 상품페이지에서 EAT딜 Q&A 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 해당페이지 출력 | P
45 | MP-T-045 | EAT딜 Q&A를 작성할 수 있는가? | 작성 완료시 확인창 출력 | P
46 | MP-T-046 | EAT딜 장바구니 담기 버튼이 되는가? | 수량 미선택시 경고창 출력 | P
47 | MP-T-047 | EAT딜 바로구매 버튼이 되는가? | 구매 정보 입력시 SMS 전송 | P
48 | MP-T-048 | 개인정보 버튼을 누르면 비밀번호 입력 화면이 출력되는가? | 로그인한 업체 비밀번호 입력 요청 화면 출력 | P
49 | MP-T-049 | 개인정보 화면에서 비밀번호 입력시 회원정보 화면이 출력되는가? | 로그인한 업체 비밀번호 입력 요청 화면 출력 | P
50 | MP-T-050 | 가게사진추가 버튼을 클릭하면 사진파일이 저장되는가? | 로그인한 업체 가게사진 파일 저장 | P
51 | MP-T-051 | 개인정보 화면에서 닉네임 중복확인이 되는가? | 입력한 닉네임과 중복검사 | P
52 | MP-T-052 | 개인정보 화면에서 우편번호 검색이 되는가? | 검색한 주소에 대한 우편번호 및 주소 출력 | P
53 | MP-T-053 | 개인정보 화면에서 수정완료 버튼 클릭시 회원정보가 수정되는가? | 수정항목 입력 후 수정완료 버튼 클릭시 입력정보 DB에 입력 | P
54 | MP-T-054 | 내맛집정보 버튼을 누르면 비밀번호 입력 화면이 출력되는가? | 로그인한 업체 비밀번호 입력 요청 화면 출력 | P
55 | MP-T-055 | 내맛집정보 화면에서 비밀번호 입력시 가게정보 수정화면이 출력되는가? | 수가게정보 수정화면 출력 | P
56 | MP-T-056 | 내맛집정보 화면에서 우편번호 검색이 되는가? | 검색한 주소에 대한 우편번호 및 주소 출력 | P
57 | MP-T-057 | 내맛집정보 화면에서 수정완료 버튼 클릭시 맛집정보가 수정되는가? | 수정항목 입력 후 수정완료 버튼 클릭시 입력정보 DB에 입력 | P
58 | MP-T-058 | EAT딜 현황 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 등록된 EAT딜 현황 페이지 출력 | P
59 | MP-T-059 | EAT딜 현황 화면에서 등록신청 버튼을 누르면 기능이 수행되는가? | EAT딜 등록신청 페이지 출력 | P
60 | MP-T-060 | EAT딜 신청 완료 버튼을 누르면 기능이 수행되는가? | EAT딜 등록신청 DB 입력 | P
61 | MP-T-061 | EAT딜 현황 화면에서 삭제신청 버튼을 누르면 기능이 수행되는가? | EAT딜 입력 데이터 삭제 | P
62 | MP-T-062 | EAT딜 Q&A 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | EAT딜 Q&A 게시판 출력 | P
63 | MP-T-063 | EAT딜 Q&A 화면에서 전체보기 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | EAT딜 전체 게시글 목록 출력 | P
64 | MP-T-064 | EAT딜 Q&A 화면에서 미답변 Q&A 보기 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | EAT딜 미답변 게시글 목록 출력 | P
65 | MP-T-065 | EAT딜 매출조회 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | EAT딜 매출조회 현황 페이지 출력 | P
66 | MP-T-066 | 예약정보설정 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 로그인 전 메인 페이지 출력 | P
67 | MP-T-067 | 예약정보설정 화면에서 확인 버튼을 누르면 해당 정보가 입력되는가? | 업체 예약 정보 설정값 DB 입력 | P
68 | MP-T-068 | 예약현황관리 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 로그인한 업체에 해당되는 예약 정보 현황 페이지 출력 | P
69 | MP-T-069 | 우수맛집 버튼을 누르면 해당 페이지가 출력되는가? | 우수 맛집 달성 페이지 출력 | P
70 | MP-T-070 | 우수맛집 화면에서 우수맛집인증서 PDF 파일을 다운이 가능한가? | 우수맛집인증서 PDF 파일 다운 | P
71 | MP-T-071 | 정보조회 버튼을 비밀번호 입력창이 출력되는가? | 비밀번호 입력창 출력 | P
72 | MP-T-072 | 비밀번호가 일치했을때 정보조회가 가능한가? | 입력한 비밀번호와 로그인한 회원의 비밀번호가 일치하면 페이지 전환 | P
73 | MP-T-073 | 수정버튼을 눌렀을때 정보수정이 가능한가? | 입력한 회원 정보로 수정하고 DB에 저장 | P
74 | MP-T-074 | 탈퇴버튼을 눌렀을때 회원탈퇴가 되는가? | DB에서 회원의 정보가 삭제 | P
75 | MP-T-075 | 나의 메로니지를 눌렀을때 현재 메로니지와 사용 내역이 조회가 되는가? | 보유 메로니지와 사용 내역이 출력 | P
76 | MP-T-076 | 홀릭을 눌렀을때 달성 여부와 달성률이 조회가 되는가? | 홀릭 조회페이지 출력 | P
77 | MP-T-077 | 가고싶은 맛집을 눌렀을때 조회가 되는가? | 가고싶은 맛집 내역이 출력 | P
78 | MP-T-078 | 내 EAT딜 관리 - 장바구니를 눌렀을때 조회가 되는가? | 장바구니에 담긴 EAT딜이 출력 | P
79 | MP-T-079 | 장바구니 목록에서 선택한 항목이 구매를 눌렀을때 구매창이 출력되는가? | 선택 항목의 정보가 표시되는 구매창 출력 | P
80 | MP-T-080 | 메로니지를 사용했을때 결제 금액에서 차감이 되는가? | 결제금액에서 사용한 메로니지만큼 금액 차감되어 출력 | P
81 | MP-T-081 | 결제하기를 눌렀을때 수량만큼 금액이 출력되는가? | 수량과 금액을 곱한 값이 출력 | P
82 | MP-T-082 | 카드사, 카드번호, CVC 번호를 입력하고 결제하기를 눌렀을때 결제가 되는가? | 결제 성공 창 출력 | P
83 | MP-T-083 | 결제가 성공했을때 결제 성공, 쿠폰 번호가 SMS로 전송이 되는가? | 결제 내역과 쿠폰번호가 SMS로 전송 | P
84 | MP-T-084 | 장바구니 목록에서 선택한 항목이 삭제가 되는가? | 선택된 항목을 DB에서 삭제 | P
85 | MP-T-085 | EAT딜 구매내역을 눌렀을때 조회가 되는가? | 구매내역을 출력 | P
86 | MP-T-086 | 상태가 취소인 항목을 클릭하고 결제 취소를 클릭했을때 경고창이 출력되는가? | 이미 취소된 내역입니다 라는 경고창 출력 | P
87 | MP-T-087 | 상태가 확정인 항목을 클릭하고 결제 취소를 클릭했을때 알림창이 출력되는가? | 결제가 취소 SMS를 전송했습니다. 라는 알림창 출력 | P
88 | MP-T-088 | 결제 취소를 했을때 결제가 취소되었다는 SMS가 전송 되는가? | 결제 취소 SMS 전송 | P
89 | MP-T-089 | 예약내역을 클릭했을때 조회가 되는가? | 예약 내역 출력 | P
90 | MP-T-090 | 예약 취소를 클릭했을때 취소가 되는가? | DB에서 예약 정보가 삭제 | P
91 | MP-T-091 | 작성리뷰를 클릭했을때 출력이 되는가? | 작성리뷰 리스트 출력 | P
92 | MP-T-092 | 항목을 클릭하고 수정을 눌렀을때 수정화면이 출력되는가? | 해당 항목에 대한 수정화면 출력 | P
93 | MP-T-093 | 내용을 변경하고 수정하기를 눌렀을때 수정이 되는가? | 입력한 값으로 리뷰 수정 후 DB에 업데이트 | P
94 | MP-T-094 | 사진첨부를 클릭했을때 사진 선택 화면이 출력되는가? | 사진 선택 화면 출력 | P
95 | MP-T-095 | 회원 관리 버튼을 누른면 전체회원 목록이 출력되는가? | 전체 회원 목록 출력 | P
96 | MP-T-096 | 관리자 추가 버튼을 누르면 관리자 추가 팝업이 출력되는가? | 관리자 추가 팝업 출력 | P
97 | MP-T-097 | 관리자 추가 팝업에 데이터를 입력후 확인버튼을 누르면 관리자가 추가 되는가? | 관리자가 데이터 베이스에 추가 | P
98 | MP-T-098 | 관리자 추가 팝업에서 취소 버튼을 누르면 종료되는가? | 팝업 종료 | P
99 | MP-T-099 | 데이터를 선택 후 회원 삭제 버튼을 누르면 삭제 되는가? | 회원 삭제 | P
100 | MP-T-100 | 일반회원 버튼을 누르면 출력되는가? | 일반회원 목록 출력 | P
101 | MP-T-101 | 업체회원 버튼을 누르면 출력되는가? | 업체회원 목록 출력된 | P
102 | MP-T-102 | 가입 신청 현황 버튼을 누르면 출력되는가? | 가입 대기중인 업체 회원 목록 출력 | P
103 | MP-T-103 | 가입 대기중인 업체 회원 목록에서 데이터를 선택 후 승인 버튼을 누르면 가입되는가? | 가입 대기중인 업체 회원 목록에서 사라지고 회원 가입이 완료 | P
104 | MP-T-104 | 가입 대기중인 업체 회원 목록에서 데이터를 선택 후 반려 버튼을 누르면 반려되는가? | 가입 대기중인 업체 회원 목록에서 사라지고 반려가 완료 | P
105 | MP-T-105 | 블랙 리스트 관리 버튼을 누르면 출력되는가? | 블랙리스트 후보 목록 출력 | P
106 | MP-T-106 | 블랙리스트 후보 목록에서 데이터를 선택 후 블랙 버튼을 누르면 추가되는가? | 블랙리스트 후보 목록 삭제되고 블랙목록에 추가 | P
107 | MP-T-107 | 블랙리스트 후보 목록에서 블랙 조회 버튼을 누르면 출력되는가? | 블랙리스트 목록 출력 | P
108 | MP-T-108 | 블랙리스트 목록에서 데이터를 선택 후 해제 버튼을 누르면 데이터가 이동 되는가? | 블랙리스트 목록에서 후보 목록으로 이동 | P
109 | MP-T-109 | 블랙리스트 목록에서 확인 버튼을 누르면 데이터가 이동 되는가? | 이전페이지인 블랙리스트 후보 목록으로 이동 | P
110 | MP-T-110 | 홀릭리스트 관리 버튼을 누르면 출력되는가? | 홀릭 후보 목록이 출력 | P
111 | MP-T-111 | 홀릭 후보 목록에서 데이터를 선택 후 홀릭을 누르면 추가되는가? | 홀릭 후보 목록에서 삭제되고 홀릭목록에 추가 | P
112 | MP-T-112 | 홀릭 후보 목록에서 홀릭 조회 버튼을 누르면 출력되는가? | 홀릭 목록 출력 | P
113 | MP-T-113 | 홀릭 목록에서 데이터를 선택 후 강등 버튼을 누르면 데이터가 이동 되는가? | 홀릭 목록에서 후보 목록으로 이동 | P
114 | MP-T-114 | 홀릭리스트 목록에서 확인 버튼을 누르면 데이터가 이동 되는가? | 이전페이지 홀릭 후보 목록으로 이동 | P
115 | MP-T-115 | 우수 맛집 리스트버튼을 누르면 출력되는가? | 우수맛집 목록 출력 | P
116 | MP-T-116 | EAT딜 승인&반려 버튼을 누르면 출력되는가? | EAT딜 신청 현황 출력 | P
117 | MP-T-117 | EAT딜 신청 현황에서 데이터를 선택 후 정보 관리를 누르면 출력되는가? | EAT딜 승인&반려 팝업 출력 | P
118 | MP-T-118 | EAT딜 승인&반려 팝업에서 데이터를 입력 후 등록 버튼을 누르면 승인 되는가? | EAT딜 승인 | P
119 | MP-T-119 | EAT딜 승인&반려 팝업에서 데이터를 입력 후 반려 버튼을 누르면 반려 되는가? | EAT딜 반려 | P
120 | MP-T-120 | EAT딜 승인&반려 팝업에서 데이터를 입력 후 돌아가기 버튼을 누르면 출력되는가? | 이전페이지 EAT딜 신청 현황 페이지 출력 | P