## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 멜론플레이트(Melon Plate)
[작성일] | 2019-03-26
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 이은혜 |  | 멜론플레이트
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2019-03-26 | 최초 작성 | 이은혜
삭제 대상

## 단위업무정의서_멜론플레이트
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | UA | TA | AA
프로젝트명 |  |  | 멜론플레이트 |  | 작성일 | 2019-03-27 |  | 작성자 | 이은혜 |  |  | 이은혜 | 박혜영 | 이진호 | 최우석 | 이병규
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | UB-A01-001 | 로그인 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 이진호 | UB-A1-002~ UB-A1-004 | 최우석 |  | 담당 셀 개수 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5
2 | UB-A01-002 | 소셜 로그인 API 구현 | 공통 | RD-A01-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | [5 empty] | 30 | 33 | 29 | 35 | 32
3 | UB-A01-003 | 소셜 최초 로그인 시 추가 정보 입력 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14
4 | UB-A01-004 | 이메일로 로그인 구현 | 공통 | RD-A01-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
5 | UB-A01-005 | ID/PW 불일치 경고창 구현 | 공통 | RD-A01-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
6 | UB-A02-001 | 아이디 찾기 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  | UB-A02-001~ UB-A02-005
7 | UB-A02-002 | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
8 | UB-A02-003 | 임시 비밀번호 생성 구현 | 공통 | RD-A01-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
9 | UB-A02-004 | 이메일로 임시 비밀번호 보내기 구현(자바메일API) | 공통 | RD-A01-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
10 | UB-A02-005 | 임시 비밀번호 로그인 시 회원정보 수정 페이지 이동 구현 | 공통 | RD-A01-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
11 | UB-A03-001 | 로그아웃 기능 및 화면 전환 구현 | 공통 | RD-A01-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  | UB-A03-001
12 | UB-A04-001 | 일반회원 회원가입 페이지(이메일)구현 | 공통 | RD-A01-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  | UB-A04-001~ UB-A04-009
13 | UB-A04-002 | 업체회원 회원가입 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-006 | 2019-04-01 | 2019-04-14
14 | UB-A04-003 | 입력사항 미기재 확인 경고창 구현 | 공통 | RD-A01-007 | 2019-04-01 | 2019-04-14
15 | UB-A04-004 | 비밀번호 암호화 기능 구현 | 공통 | RD-A01-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14
16 | UB-A04-005 | 비밀번호 확인 일치 여부 구현 | 공통 | RD-A01-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14
17 | UB-A04-006 | 회원정보 유효성 검사 구현(중복 포함) | 공통 | RD-A01-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14
18 | UB-A04-007 | 이메일 아이디 인증 메일 기능 구현 | 공통 | RD-A01-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14
19 | UB-A04-008 | 업체정보 유효성 검사 구현(중복 포함) | 공통 | RD-A01-009 | 2019-04-01 | 2019-04-14
20 | UB-A04-009 | 캡차 API 구현 | 공통 | RD-A01-010 | 2019-04-01 | 2019-04-14
21 | UB-A05-001 | 관심지역 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-011 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  | UB-A05-001~ UB-A05-003
22 | UB-A05-002 | 지역검색 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-011 | 2019-04-01 | 2019-04-14
23 | UB-A05-003 | 최초 로그인시 관심지역 설정 팝업 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-011 | 2019-04-01 | 2019-04-14
24 | UB-A06-001 | 공지사항 페이지 구현(일반회원, 업체회원) | 공통 | RD-A01-012 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  | UB-A06-001~ UB-A06-002
25 | UB-A06-002 | 공지사항 관리 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-012 | 2019-04-01 | 2019-04-14
26 | UB-A07-001 | 고객센터 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-013 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  | UB-A07-001~ UB-A07-004
27 | UB-A07-002 | 사이트 이용문의 페이지 구현(일반회원, 업체회원) | 공통 | RD-A01-013 | 2019-04-01 | 2019-04-14
28 | UB-A07-003 | 사이트 이용문의 관리 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-013 | 2019-04-01 | 2019-04-14
29 | UB-A07-004 | 사이트 이용문의 댓글 기능 구현 | 공통 | RD-A01-014 | 2019-04-01 | 2019-04-14
30 | UB-A07-005 | 챗봇 구현(discord API) | 공통 | RD-A01-015 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 이은혜 | UB-A07-005~ UB-A07-008
31 | UB-A07-006 | 챗봇 관리페이지 구현 | 공통 | RD-A01-016 | 2019-04-01 | 2019-04-14
32 | UB-A07-007 | 실시간 채팅 관리 페이지 구현(이력) | 공통 | RD-A01-017 | 2019-04-01 | 2019-04-14
33 | UB-A07-008 | 실시간 채팅 기능 구현(문의, 답변) | 공통 | RD-A01-018 RD-A01-019 | 2019-04-01 | 2019-04-14
34 | UB-A08-001 | 마이페이지 화면 구현(일반회원) | 마이페이지 | RD-A02-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 최우석 | UB-A08-001~ UB-A08-006 | 이진호
35 | UB-A08-002 | 마이페이지 화면 구현(업체회원) | 마이페이지 | RD-A02-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
36 | UB-A08-003 | 회원정보 비밀번호 확인 일치 여부 구현 | 마이페이지 | RD-A02-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
37 | UB-A08-004 | 회원정보 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
38 | UB-A08-005 | 회원정보 수정 기능 구현 | 마이페이지 | RD-A02-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
39 | UB-A08-006 | 회원탈퇴 기능 구현 | 마이페이지 | RD-A02-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14
40 | UB-A09-001 | 예약 내역 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 박혜영 | UB-A09-001~ UB-A09-006 | 최우석
41 | UB-A09-002 | 과거 예약 내역 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14
42 | UB-A09-003 | 현재 예약 내역 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14
43 | UB-A09-004 | 예약 내역 관리 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
44 | UB-A09-005 | 현재 예약 수정 구현 | 마이페이지 | RD-A02-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
45 | UB-A09-006 | 현재 예약 취소 구현 | 마이페이지 | RD-A02-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
46 | UB-A10-001 | 작성 리뷰 관리 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-006 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  | UB-A10-001~ UB-A10-002
47 | UB-A10-002 | 작성 리뷰 CRUD 기능 구현 | 마이페이지 | RD-A02-006 | 2019-04-01 | 2019-04-14
48 | UB-A11-001 | 가고싶은 식당 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-007 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 이은혜 | UB-A11-001~ UB-A1-003 | 이은혜
49 | UB-A11-002 | 가고싶은 식당 확인 기능 구현 | 마이페이지 | RD-A02-007 | 2019-04-01 | 2019-04-14
50 | UB-A11-003 | 가고싶은 식당 삭제 기능 구현 | 마이페이지 | RD-A02-007 | 2019-04-01 | 2019-04-14
51 | UB-A12-001 | 내 EAT딜 관리 - EAT딜 장바구니 화면 구현 | 마이페이지 | RD-A02-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 이병규 | UB-A12-001~ UB-A12-07 | 최우석
52 | UB-A12-002 | EAT딜 장바구니 CRUD 구현 | 마이페이지 | RD-A02-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14
53 | UB-A12-003 | EAT딜 장바구니 클릭시 해당 EAT딜 홈 화면 전환 | 마이페이지 | RD-A02-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14
54 | UB-A12-004 | EAT딜 장바구니 클릭시 결제 페이지 화면 전환 | 마이페이지 | RD-A02-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14
55 | UB-A12-005 | 내 EAT딜 관리 - EAT딜 결제 내역 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14
56 | UB-A12-006 | EAT딜 결제 내역 조회 기능 구현 | 마이페이지 | RD-A02-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14
57 | UB-A12-007 | EAT딜 결제 취소 기능 구현 | 마이페이지 | RD-A02-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14
58 | UB-A13-001 | 마일리지 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-009 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 최우석 | UB-A13-001~ UB-A13-002 | 이은혜
59 | UB-A13-002 | 마일리지 확인 기능 구현 | 마이페이지 | RD-A02-009 | 2019-04-01 | 2019-04-14
60 | UB-A14-001 | 작성 이용 문의 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-010 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  | UB-A14-001~ UB-A14-004 | 이진호
61 | UB-A14-002 | 작성한 이용 문의 글 클릭시 이용문의 해당 글 화면 전환 | 마이페이지 | RD-A02-010 | 2019-04-01 | 2019-04-14
62 | UB-A14-003 | 작성 EAT딜 Q&A 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-011 | 2019-04-01 | 2019-04-14
63 | UB-A14-004 | 작성한 EAT딜 Q&A 글 클릭시 이용문의 해당 글 화면 전환 | 마이페이지 | RD-A02-011 | 2019-04-01 | 2019-04-14
64 | UB-A15-001 | 홀릭 달성 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-012 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 박혜영 | UB-A15-001 | 최우석
65 | UB-A16-001 | 업체정보 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 최우석 | UB-A16-001~ UB-A16-006 | 이진호
66 | UB-A16-002 | 업체 정보에서 맛집 홈 상단 사진 첨부 기능 구현 | 마이페이지 | RD-A02-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
67 | UB-A16-003 | 업체회원 최초 로그인시 예약 정보 설정 페이지로 화면 전환 (미기재시 메인화면 접근 불가) | 마이페이지 | RD-A02-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
68 | UB-A16-004 | 업체정보 수정 기능 구현 | 마이페이지 | RD-A02-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
69 | UB-A16-005 | 업체정보 키워드 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
70 | UB-A16-006 | 업체정보 키워드 CRUD 기능 구현 | 마이페이지 | RD-A02-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
71 | UB-A17-001 | EAT딜 신청 페이지 구현(업체회원) | EAT딜 | RD-A05-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 이은혜 | UB-A17-001~ UB-A17-009 | 이병규
72 | UB-A17-002 | EAT딜 현황 페이지 구현(목록 및 상태) | EAT딜 | RD-A05-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
73 | UB-A17-003 | EAT딜 등록 신청 페이지 구현 | EAT딜 | RD-A05-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
74 | UB-A17-004 | EAT딜 수정 신청 페이지 구현 | EAT딜 | RD-A05-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
75 | UB-A17-005 | EAT딜 삭제 요청 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
76 | UB-A17-006 | EAT딜 Q&A 관리 페이지 구현(업체 회원) | EAT딜 | RD-A05-010 | 2019-04-01 | 2019-04-14
77 | UB-A17-007 | EAT딜 Q&A 답변 기능 구현(업체 회원) | EAT딜 | RD-A05-010 | 2019-04-01 | 2019-04-14
78 | UB-A17-008 | EAT딜 매출 내역 페이지 구현 | EAT딜 | RD-A05-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14
79 | UB-A17-009 | EAT딜 매출 내역 차트 출력 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14
80 | UB-A18-001 | 예약 정보 설정 페이지 구현 | 예약 | RD-A06-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 박혜영 | UB-A18-001~ UB-A18-012 | 최우석
81 | UB-A18-002 | 예약 인원수 설정 기능구현 | 예약 | RD-A06-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
82 | UB-A18-003 | 운영시간 설정 기능 구현 | 예약 | RD-A06-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
83 | UB-A18-004 | 휴무일 설정 기능 구현 | 예약 | RD-A06-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
84 | UB-A18-005 | 예약 관리 페이지 구현 | 예약 | RD-A06-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14
85 | UB-A18-006 | 해당 맛집의 예약 현황 조회 기능 구현 | 예약 | RD-A06-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14
86 | UB-A18-007 | 예약 신청 승인 기능 구현 | 예약 | RD-A06-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14
87 | UB-A18-008 | 예약 신청 거절 기능 구현 | 예약 | RD-A06-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14
88 | UB-A18-009 | 확정예약 취소 기능 구현 | 예약 | RD-A06-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14
89 | UB-A18-010 | 예약 시간 30분~1시간 초과시 노쇼 버튼 활성화 | 예약 | RD-A06-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
90 | UB-A18-011 | 기간별 예약 수 차트 출력 페이지 구현 | 예약 | RD-A06-006 | 2019-04-01 | 2019-04-14
91 | UB-A18-012 | 기간별 예약 수 차트 출력 기능 구현 | 예약 | RD-A06-006 | 2019-04-01 | 2019-04-14
92 | UB-A19-001 | 우수 맛집 인증서 출력 기능 구현(iTextAPI) | 맛집 | RD-A03-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 최우석 | UB-A19-001
93 | UB-A20-001 | 관리자 관리 페이지 구현 | 운영관리 | RD-A07-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 이병규 | UB-A20-001~ UB-A20-011
94 | UB-A20-002 | EAT딜 관리 페이지 구현 | EAT딜 | RD-A05-006 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 이병규
95 | UB-A20-003 | EAT딜 승인, 반려 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-006 | 2019-04-01 | 2019-04-14
96 | UB-A20-004 | EAT딜 Q&A 관리 페이지 구현(관리자) | EAT딜 | RD-A05-010 | 2019-04-01 | 2019-04-14
97 | UB-A20-005 | 전체 EAT딜 Q&A 조회 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-010 | 2019-04-01 | 2019-04-14
98 | UB-A20-006 | EAT딜 Q&A 답변 작성 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-010 | 2019-04-01 | 2019-04-14
99 | UB-A20-007 | EAT딜 Q&A 삭제 기능 | EAT딜 | RD-A05-010 | 2019-04-01 | 2019-04-14
100 | UB-A20-008 | EAT딜 전체 매출 현황페이지 구현 | 운영관리 | RD-A07-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
101 | UB-A20-009 | EAT딜 전체 매출 지역별 조회 리스트 페이지 구현 | 운영관리 | RD-A07-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
102 | UB-A20-010 | EAT딜 전체 매출 기간별 조회 리스트 페이지 구현 | 운영관리 | RD-A07-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
103 | UB-A20-011 | EAT딜 전체 매출 차트 출력 기능 구현 | 운영관리 | RD-A07-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
104 | UB-A21-001 | 회원 관리 페이지 구현 | 운영관리 | RD-A07-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 최우석 | UB-A21-001~ UB-A21-011 | 이진호
105 | UB-A21-002 | 모든 회원 정보 CRUD기능 구현 | 운영관리 | RD-A07-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
106 | UB-A21-003 | 업체회원 가입 신청 현황 페이지 구현 | 운영관리 | RD-A07-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
107 | UB-A21-004 | 업체회원 가입 승인 기능 구현 | 운영관리 | RD-A07-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
108 | UB-A21-005 | 업체회원 가입 반려 기능 구현 | 운영관리 | RD-A07-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
109 | UB-A21-006 | 일반회원 블랙리스트 페이지 구현 | 운영관리 | RD-A07-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  |  | 박혜영
110 | UB-A21-007 | 일반회원 블랙리스트 CRUD 기능 구현 | 운영관리 | RD-A07-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14
111 | UB-A21-008 | 일반회원 홀릭 리스트 페이지 구현 | 운영관리 | RD-A07-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14
112 | UB-A21-009 | 일반회원 홀릭 리스트 CRUD 기능 구현 | 운영관리 | RD-A07-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14
113 | UB-A21-010 | 업체회원 우수 맛집 리스트 페이지 구현 | 운영관리 | RD-A07-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14
114 | UB-A21-011 | 업체회원 우수 맛집 리스트 CRUD 기능 구현 | 운영관리 | RD-A07-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14
115 | UB-A22-001 | 맛집 홈 화면 구현 | 맛집 | RD-A03-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 이은혜 | UB-A22-001~ UB-A22-003 | 이은혜
116 | UB-A22-002 | 가고싶은 식당 기능 구현 | 맛집 | RD-A03-006 | 2019-04-01 | 2019-04-14
117 | UB-A22-003 | 가고싶은 식당 확인 및 취소 경고창 구현 | 맛집 | RD-A03-006 | 2019-04-01 | 2019-04-14
118 | UB-A23-001 | 검색 결과 페이지 구현 | 맛집 | RD-A03-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  | UB-A23-001~ UB-A23-006
119 | UB-A23-002 | 검색 기능 구현 | 맛집 | RD-A03-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
120 | UB-A23-003 | 키워드 검색 기능 구현 | 맛집 | RD-A03-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
121 | UB-A23-004 | 검색 히스토리 기능 구현 | 맛집 | RD-A03-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14
122 | UB-A23-005 | 검색 결과 페이지의 맛집 클릭시 해당 맛집 홈 화면 전환 | 맛집 | RD-A03-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
123 | UB-A23-006 | 맛집 홈 내 키워드 노출 및 클릭시 검색 페이지 화면 전환 | 맛집 | RD-A03-005 | 2019-04-01 | 2019-04-14
124 | UB-A24-001 | 관심지역 내 맛집 순위 1~ 5위 조회 기능 구현 | 맛집 | RD-A03-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  | UB-A24-001~ UB-A24-002 | 박혜영
125 | UB-A24-002 | 전체지역 내 리뷰 평점 1~10위 조회 기능 구현 | 맛집 | RD-A03-004 | 2019-04-01 | 2019-04-14
126 | UB-A25-001 | 다음MapAPI 기능 구현 | 맛집 | RD-A03-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  | UB-A25-001~ UB-A25-004 | 이은혜
127 | UB-A25-002 | 가는 길 보기 팝업 페이지 구현 | 맛집 | RD-A03-007 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 최우석
128 | UB-A25-003 | TMapAPI기능 구현 | 맛집 | RD-A03-007 | 2019-04-01 | 2019-04-14
129 | UB-A25-004 | 우수 맛집 선정 기능 구현 | 맛집 | RD-A03-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 이은혜
130 | UB-A25-005 | 날씨 정보 조회 기능 구현(공공API-지역날씨, 미세먼지) | 맛집 | RD-A03-009 | 2019-04-01 | 2019-04-14
131 | UB-A26-001 | 리뷰 조회 기능 구현 | 리뷰 | RD-A04-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 박혜영 | UB-A26-001~ UB-A26-008 | 박혜영
132 | UB-A26-002 | 평점 선택 기능 구현 | 리뷰 | RD-A04-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
133 | UB-A26-003 | 평점별 리뷰 정렬 기능 구현 | 리뷰 | RD-A04-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
134 | UB-A26-004 | 자신이 쓴 리뷰를 맛집 홈에서 접근시 수정, 삭제 기능 구현 | 리뷰 | RD-A04-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
135 | UB-A26-005 | 리뷰 작성시 사진 첨부 기능 구현 | 리뷰 | RD-A04-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
136 | UB-A26-006 | 리뷰 작성시 평점 기능 구현 | 리뷰 | RD-A04-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
137 | UB-A26-007 | 리뷰 신고 기능 구현 | 리뷰 | RD-A04-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14
138 | UB-A26-008 | 리뷰 추천 기능 구현 | 리뷰 | RD-A04-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14
139 | UB-A27-001 | EAT딜 메인 페이지 구현 | EAT딜 | RD-A05-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 이병규 | UB-A27-001~ UB-A27-008 | 이병규
140 | UB-A27-002 | EAT딜 검색 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
141 | UB-A27-003 | EAT딜 검색 결과 페이지 구현 | EAT딜 | RD-A05-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
142 | UB-A27-004 | EAT딜 클릭시 해당 EAT딜 홈으로 화면 전환 | EAT딜 | RD-A05-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
143 | UB-A27-005 | 각 EAT딜 홈 및 상세정보 페이지 화면 구현 | EAT딜 | RD-A05-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
144 | UB-A27-006 | EAT딜 장바구니 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
145 | UB-A27-007 | EAT딜 장바구니 클릭시 마이페이니 내 화면 이동 확인 창 구현 | EAT딜 | RD-A05-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
146 | UB-A27-008 | EAT딜 장바구니 클릭시 마이페이지 내 장바구니 화면 전환 | EAT딜 | RD-A05-002 | 2019-04-01 | 2019-04-14
147 | UB-A28-001 | EAT딜 바로결제 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14 |  | UB-A28-001~ UB-A28-004
148 | UB-A28-002 | 결제시 마일리지 사용 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14
149 | UB-A28-003 | 결제시 카카오페이 API기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 최우석
150 | UB-A28-004 | 결제시 쿠폰번호 SMS 발송 기능 구현(coolSMS) | EAT딜 | RD-A05-003 | 2019-04-01 | 2019-04-14
151 | UB-A29-001 | 접속 위치 기반 주변 지역 EAT딜 순위 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-007 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 이병규 | UB-A29-001~ UB-A29-005
152 | UB-A29-002 | 관심지역 기반 EAT딜 순위 출력 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14
153 | UB-A29-003 | 판매중 EAT딜 순위 출력 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-008 | 2019-04-01 | 2019-04-14
154 | UB-A29-004 | EAT딜 하단 Q&A 페이지 구현 | EAT딜 | RD-A05-009 | 2019-04-01 | 2019-04-14
155 | UB-A29-005 | EAT딜 하단 Q&A CRUD 기능 구현 | EAT딜 | RD-A05-009 | 2019-04-01 | 2019-04-14
156 | UB-A30-001 | 예약하기 페이지 구현 | 예약 | RD-A06-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 박혜영 | UB-A30-001~ UB-A30-004 | 박혜영
157 | UB-A30-002 | 달력 조회 및 선택 기능 구현 | 예약 | RD-A06-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
158 | UB-A30-003 | 각 맛집의 운영시간에 따른 예약 시간 조정 기능 구현 | 예약 | RD-A06-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14
159 | UB-A30-004 | 인원수 선택 기능 구현(1~6명) | 예약 | RD-A06-001 | 2019-04-01 | 2019-04-14