## 표지
결함관리대장
MelonPlate
버전 0.1

## 검토
결함관리대장
검토이력
| 구분 | 직위 | 성명 | 검토일자/시간 | 서명
| 작성자 |  | 최우석
| PL |  | 이은혜
| PM |  | 송찬중

## 문서개요
결함관리대장
제.개정 이력
| 개정번호 | 제.개정 페이지 및 내용 |  | 제.개정 일자
| 1 | 제정 및 내용 추가 |  | 2019.04.17

## 결함관리대장
결함관리대장
번호 | 세부항목 | 결함 ID | 결함유형 | 결함원인 및 내용 | 결함 발생일 | 심각도 | 조치내용 | 조치자 | 조치일 | 상태
1 | 일반 회원가입 | DF-001 | 기능에 관련된 결함 | 일반회원 가입에서 특정 개인 정보를 입력하지 않아도 가입이 되는 오류 발생 | 2019.04.05 | 하 | 컨트롤러 기능 추가 | 이진호 | 2018.04.05 | 조치완료
2 | 리뷰 | DF-002 | 기능에 관련된 결함 | 일반회원이 본인이 작성한 리뷰를 삭제 할 수 없는 오류 발생 | 2018.04.08 | 하 | xml 파일 수정 및 컨트롤러 수정 | 박혜영 | 2018.04.08 | 조치완료
3 | 블랙회원 등록 | DF-003 | 기능에 관련된 결함 | 관리자가 블랙회원 대기 테이블에서 등록을 할 수 없는 오류 발생 | 2018.04.10 | 하 | xml 파일 수정 및 컨트롤러 수정 | 최우석 | 2018.04.10 | 조치완료
4 | 마이페이지 리뷰조회 | DF-004 | 기능에 관련된 결함 | 작성한 리뷰가 마이페이지에서 보이지 않는 오류 발생 | 2018.04.11 | 하 | xml파일 수정 및 컨트롤러 수정 | 이은혜 | 2018.04.11 | 조치완료
5 | 로그인 세션 | DF-005 | 기능에 관련된 결함 | 로그인 세션이 정상적으로 수행되지 않는 오류 발생 | 2018.04.13 | 하 | 로그인 세션 class 수정 | 이진호 | 2018.04.13 | 조치완료
6 | 멜로니지 조회 | DF-006 | 기능에 관련된 결함 | 멜로니지(마일리지)가 조회되지 않는 오류 발생 | 2018.04.13 | 하 | xml파일 수정 및 컨트롤러 수정 | 이병규 | 2018.04.13 | 조치완료
7 | 비밀번호 찾기 | DF-007 | 기능에 관련된 결함 | 비밀번호 찾기를 하였을 때 이메일로 임시 비밀번호가 발생되지 않는 오류 발생 | 2018.04.15 | 하 | e-mail 발송에 관련된 jar 파일 교체 및 컨트롤러 수정 | 이진호 | 2018.04.15 | 조치완료
8 | 우수맛집 인증 pdf | DF-008 | 기능에 관련된 결함 | 우수맛집 조건에 충족한 맛집이 우수맛집 인증 pdf를 다운 받을 수 없는 오류 발생 | 2018.04.16 | 하 | xml파일 수정 및 컨트롤러 수정 | 최우석 | 2018.04.16 | 조치완료

## 결함집계
테스트 결함 관리현황
세부추진과제 | CLOSED | FIXED | ASSIGNED | OPEN | DEFERRED |  | 전체
유럽과 삼극망 기반의 심사정보 열람시스템 구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
미국과의 심사정보 열람시스템에 심사보고서 추가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
삼극망을 기반으로 한 WIPO DAS 시스템 구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
인용서류의 전자적 교환을 위한 단방향 시스템 구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
인용서류 교환 통계 및 모니터링 시스템 구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
심사정보 열람시스템 분산 구성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
우선권 증명서류 교환시스템 분산 구성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
디자인 검색서비스 구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
상표 검색서비스 구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
한국어 PCT 문헌 검색서비스 구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
심사문서에 포함된 첨부문서에 링크 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
심사보고서 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
포털 기능 및 헬프데스크 기능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
한영 미등록어 추출 및 관리 기능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
결함유형 | CLOSED | FIXED | ASSIGNED | OPEN | DEFERRED | CLARIFIED | 전체
기능에 관련된 결함 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
프로세싱 결함 (Processing bugs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
데이터 관련 결함 (Data bugs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시스템 인터페이스 관련 결함 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소프트웨어 아키텍쳐 문제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
운영체제 문제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하드웨어 문제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사용자 인터페이스 결함 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문서화 결함(Documentation defects) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
표준화 관련 결함 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
개발 케이스 툴 결함 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
테스팅 자체의 결함 (Testing errors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
운영상의 결함 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
원인파악이 불가능한 결함 (Unknown) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[1차 통합테스트]
구분 | CLOSED | FIXED | ASSIGNED | OPEN | OPEN |  | 전체
개선사항 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
기능 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
기타 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
데이터결함 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
합계 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
CLOSED | : 조치 완료됨
FIXED | : 자체 테스트까지 완료됨
ASSIGNED | : 결함조치중
OPEN | : 결함이 발견됨
DEFERRED | : 결함조치가 연기됨