## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 성형외과 HIS(Hospital Infomation System)
[작성일] | 2018-09-06
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 박진 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2018-09-06 | 최초 작성 | 박진
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | UA | TA | AA | BA
프로젝트명 |  |  | E.T.N(Ebook To North) |  | 작성일 | 2018-12-27 |  | 작성자 | 이대용 |  |  | 이대용 | 하준용 | 김난경 | 김현기 | 박선희
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | UW-A1-001 | 마이페이지 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-001 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경 | UW-A1-001 | 김난경 |  | 담당 셀 개수 | 16 | 22 | 20 | 23 | 21 | 0
2 | UW-A1-002 | 로그인 페이지 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
3 | UW-A1-003 | 로그인 실패시 경고창 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
4 | UW-A1-004 | 로그아웃시 페이지 전환 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
5 | UW-A1-005 | 아이디 찾기 페이지 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경
6 | UW-A1-006 | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경
7 | UW-A1-007 | 비밀번호찾기 성공시 임시비밀번호 이메일로 전송 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경
8 | UW-A1-008 | 회원가입 페이지 구현 | 고객 | RD-A01-002 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
9 | UW-A1-009 | 항목 미입력시 경고창 출력 | 고객 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용 | UW-A1-008 | 하준용
10 | UW-A1-010 | 모든 입력 항목 유효성 검사 | 고객 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
11 | UW-A1-011 | 아이디 중복 검사 | 고객 | RD-A01-003 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
12 | UW-A1-012 | 비밀번호 일치 검사 | 고객 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
13 | UW-A1-013 | Capcha API 구현 | 고객 | RD-A01-004 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
14 | UW-A1-014 | 내 정보 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-005 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기 | UW-A1-002 | 김현기
15 | UW-A1-015 | 내 정보 확인시 비밀번호 확인 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기 | UW-A1-014
16 | UW-A1-016 | 회원정보 조회 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
17 | UW-A1-017 | 회원정보 수정 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
18 | UW-A1-018 | 회원 탈퇴 구현 | 고객 | RD-A01-006 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
19 | UW-A1-019 | 쿠폰 및 포인트 페이지 구현 | 고객 | RD-A01-007 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경 | UW-A1-002 | 하준용
20 | UW-A1-020 | 회원등급별 쿠폰 발급 구현 | 고객 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경 | UW-A1-019 | 김난경
21 | UW-A1-021 | 생일자 쿠폰 발급 구현 | 고객 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경
22 | UW-A1-022 | 쿠폰조회 구현 | 고객 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경
23 | UW-A1-023 | 포인트 충전 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-008 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
24 | UW-A1-024 | 문화상품권, 휴대폰결제 등 포인트 충전 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
25 | UW-A1-025 | E북관리 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-009 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희 | UW-A1-002 | 하준용
26 | UW-A1-026 | 장바구니 페이지 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희 | UW-A1-025 | 박선희
27 | UW-A1-027 | 장바구니 목록 조회 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
28 | UW-A1-028 | 장바구니 선택, 선택해제 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
29 | UW-A1-029 | 할인쿠폰 적용 구현 | 공통 | RD-A01-010 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
30 | UW-A1-030 | 장바구니 결제 구현(SMS API 발송) | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
31 | UW-A1-031 | 결제 내역 확인 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
32 | UW-A1-032 | E북 페이지 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희 | UW-A1-032
33 | UW-A1-033 | E북 바로구매 페이지 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
34 | UW-A1-034 | E북 선물하기 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-011 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
35 | UW-A1-035 | E북 선물하기 구현(SMS API 발송) | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
36 | UW-A1-036 | 환불하기 기능 구현(SMS API 발송) | 공통 | RD-A01-012 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
37 | UW-A1-037 | 최근 구매내역 확인 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-013 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희 | UW-A1-025
38 | UW-A1-038 | 최근 구매내역 조회 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
39 | UW-A1-039 | 최근 구매내역 상세보기 페이지 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
40 | UW-A1-040 | 내 서재 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-014 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용 | UW-A1-002 | 김현기
41 | UW-A1-041 | MY EBOOK 페이지 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용 | UW-A1-040, UW-A1-041 | 이대용
42 | UW-A1-042 | 도서 리뷰/평점 등록 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용
43 | UW-A1-043 | 인용문 기능 구현 | 공통 | RD-A01-015 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용
44 | UW-A1-044 | 책갈피 기능 구현 | 공통 | RD-A01-016 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용
45 | UW-A1-045 | 독서현황 보기 구현 | 공통 | RD-A01-017 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용
46 | UW-A1-046 | 팔로우 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-018 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용 | UW-A1-040
47 | UW-A1-047 | 팔로우 기능 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용 | UW-A1-046 | 하준용
48 | UW-A1-048 | 위시리스트 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-019 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경 | UW-A1-040 | 이대용
49 | UW-A1-049 | 위시리스트 기능 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경 | UW-A1-048 | 김난경
50 | UW-A1-050 | TTS API를 이용한 리딩북 기능 구현 | 공통 | RD-A01-020 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용 | UW-A1-041 | 이대용
51 | UW-A1-051 | 오늘 본 도서 목록 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-021 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용 | UW-A1-040
52 | UW-A1-052 | 오늘 본 도서 목록 리스트 조회 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용 | UW-A1-051 | 하준용
53 | UW-A1-053 | e북 뷰어 기능 구현 | 공통 | RD-A01-022 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용 | UW-A1-041 | 이대용
54 | UW-A2-001 | 고객센터 1:1문의하기 페이지 구현 | 공통 | RD-A02-001 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용 | UW-A1-002 | 김현기
55 | UW-A2-002 | 챗봇API를 이용한 1:1문의 기능 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용 | UW-A2-001 | 이대용
56 | UW-A3-001 | 게시판 페이지 구현 | 공통 | RD-A03-001 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경 | UW-A1-002 | 김현기
57 | UW-A3-002 | 공지사항 게시판 페이지 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기 | UW-A3-001, UW-A3-002
58 | UW-A3-003 | 공지사항 등록, 수정, 삭제 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
59 | UW-A3-004 | 공지사항 조회 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
60 | UW-A3-005 | 자주 묻는 질문 게시판 페이지 구현 | 공통 | RD-A03-002 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경 | UW-A3-001 | 김난경
61 | UW-A3-006 | 자주 묻는 질문 등록, 수정, 삭제 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경 | UW-A3-005
62 | UW-A3-007 | 자주 묻는 질문 조회 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경
63 | UW-A3-008 | 이용안내, 이용약관 게시판 페이지 구현 | 공통 | RD-A03-003 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용 | UW-A3-001
64 | UW-A3-009 | 이용안내, 이용약관 등록, 수정, 삭제 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용 | UW-A3-008 | 하준용
65 | UW-A3-010 | 이용안내, 이용약관 조회 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
66 | UW-A3-011 | 자유게시판 페이지 구현 | 공통 | RD-A03-004 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용 | UW-A3-001 | 김난경
67 | UW-A3-012 | 자유게시판 글 등록, 수정, 조회, 삭제 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용 | UW-A3-011 | 이대용
68 | UW-A3-013 | 도서, 결제 문의 게시판 페이지 구현 | 공통 | RD-A03-005 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희 | UW-A3-001 | 김난경
69 | UW-A3-014 | 도서, 결제 문의 글 등록, 수정, 삭제 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희 | UW-A3-013 | 박선희
70 | UW-A4-001 | 메인 페이지 구현 | 공통 | RD-A04-001 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기 | UW-A4-001 | 김현기
71 | UW-A4-002 | E북 관리 페이지 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
72 | UW-A4-003 | 도서 관리 페이지 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
73 | UW-A4-004 | 도서 등록, 수정, 삭제 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기 | UW-A4-002
74 | UW-A4-005 | 도서 조회 구현 | 공통 | RD-A04-002 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
75 | UW-A4-006 | 오늘의 책 관리 페이지 구현 | 관리자 | RD-A04-003 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경 | UW-A4-006 | 김난경
76 | UW-A4-007 | 오늘의 책 등록, 수정, 삭제 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경
77 | UW-A4-008 | 오늘의 책 조회 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경
78 | UW-A4-009 | 카테고리 관리 페이지 구현 | 관리자 | RD-A04-004 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용 | UW-A4-009 | 이대용
79 | UW-A4-010 | 카테고리 등록, 수정, 삭제 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용
80 | UW-A4-011 | 카테고리 조회 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용
81 | UW-A4-012 | 도서 내용 미리보기 구현 | 공통 | RD-A04-005 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용 | UW-A4-001 | 김현기
82 | UW-A4-013 | 도서 비교하기 구현 | 공통 | RD-A04-006 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
83 | UW-A4-014 | 연관도서 구현 | 공통 | RD-A04-007 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
84 | UW-A5-001 | 베스트셀러 구현 | 공통 | RD-A05-001 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
85 | UW-A5-002 | 신간도서 구현 | 공통 | RD-A05-002 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
86 | UW-A5-003 | 올해의 작가 구현 | 공통 | RD-A05-003 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
87 | UW-A6-001 | 관리 페이지 구현 | 관리자 | RD-A06-001 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기 | UW-A1-002 | 김난경
88 | UW-A6-002 | 카드사 페이지 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기 | UW-A6-001, UW-A6-002 | 김현기
89 | UW-A6-003 | 카드사 등록, 수정, 삭제 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
90 | UW-A6-004 | 카드사 조회 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
91 | UW-A6-005 | 매출 현황 페이지 구현 | 관리자 | RD-A06-002 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용 | UW-A6-001, UW-A6-005 | 김현기, 하준용
92 | UW-A6-006 | 매출 현황 그래프 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 하준용
93 | UW-A7-001 | 이벤트 페이지 구현 | 공통 | RD-A07-001 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경 | UW-A7-001 | 김난경
94 | UW-A7-002 | 이벤트 등록, 수정, 삭제 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경
95 | UW-A7-003 | 이벤트 조회 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김난경
96 | UW-A7-004 | 광고 페이지 구현 | 공통 | RD-A07-002 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기 | UW-A6-001 | 김현기
97 | UW-A7-005 | 광고 등록, 수정, 삭제 구현 | 관리자 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
98 | UW-A7-006 | 광고 조회 구현 | 공통 |  | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 김현기
99 | UW-A7-007 | 출석체크 기능 구현 | 공통 | RD-A07-003 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 이대용 | UW-A7-001 | 김난경
100 | UW-A8-001 | 블랙리스트 삭제, 조회 구현 | 관리자 | RD-A08-001 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희 | UW-A6-001 | 김현기
101 | UW-A8-002 | 블랙리스트 등록 구현 | 관리자 | RD-A08-002 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희
102 | UW-A8-003 | 신고하기 구현 | 공통 | RD-A08-003 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 박선희